Město Police nad Metují

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV V ROCE 2016

(neveřejného) konaného dne 01.03. 2016 v 20,00 hod. v místní klubovně

Přítomni:           Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Milan Rotter,

Michal Obršál

Omluveni:        Monika Hrnčířová

Program jednání:

- informace o dění v obci -  Publikaci o Hlavňově

- možné investiční (neinvestiční) akce v roce 2016  - z aktuálního jednání

- dlouhodobé ( rozpracované) úkoly

Informace o dění v obci  - Publikace o Hlavňově

- Podána informace ( M. Vaniš ) o předání  oficiálního dopisu města Police n.M. k oslovení     sponzorů  - osadní výbor předá dopisy firmám (živnostníků) ke zvážení jejich sponzorského daru viz dále.

Paní starostka osloví firmy : Svoboda a.s., p. Zítka, Scheer Thomas - promítací plátna, chata Hvězda

Možné investiční akce ( neinvestiční )v roce 2016 – z aktuálního jednání:

- Zateplení klubovny – zvážení možností: a) rozkrytí stropu – zjištění stavu krovu a elektroinstalace

b) technické ošetření krovu

– schůzka na místě samotném až bude projekt aktuální, TS budou informovat

2)	Další s akcí, které byly diskutovány je zateplením hasičárny (vnitřní strop) – je uvedeno v plánu investic navrženým OV, zateplení je nutné posoudit s ohledem na požární bezpečnost a parketovou podlahu v tělocvičně nad hasičárnou, zároveň v rámci investic bychom rádi realizovali výměnu zbylých oken a hlavních vrat hasičárny.

  - Požadavek prostříhání dřevin okolo plotu fotbalového a volejbalového hřiště na obecním pozemku – schůzka se zástupci MěÚ a následná informace občanům zdali mají zájem o prořez.

  - Poskytnuta informace o zrušení spoje 22.50, který je využíván třemi osobami nepravidelně

  - OV zorganizuje anketu pro občany v dolní části Hlavňova ohledně aktuálnosti budování autobusové zastávky mezi Jelínkovými a Valáškovými. Občany osloví Vaniš, Špulák

  - Obnova prostranství okolo Žitavce a Jana Nepomuckého (výsadba, lávka) – obnova památníků v obci ve spolupráci se spolkem Hlavňovských žen.

  - Revize stavu odpadkových košů – všichni

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá - zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). V tomto roce budou městem poskytnuty prostředky na opravu pamětihodnosti.

Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Nutné provést průzkum případného umístění a následné využití zastávky.

Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce probíhá. Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.

Publikace „Hlavňov dnes a zítra“. Vydání publikace je na dobré cestě a počítá se, že v měsíci březnu/dubnu dojde k jejímu vydání. Byla provedena revize předběžných objednávek a uskutečnila se schůze autorského kolektivu za účelem dokončit poslední kroky nutné k vydání knihy. Akce probíhá.

OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá. Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.

Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá. Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.

OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. Akce probíhá. Došlo k zakoupení dřevěných sedáku z prostředků města na konci roku. Sedáky jsou uloženy na TS a v nejbližší době – pokud počasí dovolí, budou instalovány na dané prostranství.

OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci. Jednání s p. Ťažkým – byl přislíben větší hlaubší prořez dřevin, seříznutí špiček dřevin a prořez smrků na cestě k sousoší. Akce probíhá.

Prosíme o sadební materiál – další částečná výměna třešní na Homoli, součástí bude výsadba nového smrku u klubovny a dřevin u Žitavce. Akce probíhá.

Přesun stávajícího odpadkového koše mezi tujemi u klubovny, k zastávce u hasičárny. Akce probíhá.

Posílit veřejné osvětlení  u pana Špačka na Malé straně. Akce probíhá.

Lávka u Jiránků – nahradit betonovým panelem – bude realizováno v letních měsících. Akce probíhá.

Úprava zeleně u Jelínků /třešeň zasahující do vozovky/ , v zatáčce naproti Vackovým přerostlé keře, zarostlé světlo VO naproti paní Dubišarové. Akce probíhá.

Zhodnotit stav inventáře (projít, příp. vyřadit neevidovaný majetek, opatřit inv. štítky). Akce probíhá.

Žádost o posunutí ranní autobusové linky. Jednání s dopravcem pokračuje. Akce probíhá.

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,15 hodin. 				Zapsal:  Milan  R o t t e r